## Arbeiten Kaunerberg
ToDo Herbst 2015
| Aktion hierzu | Erl | Grund | Ende
Holz machen | bei Florian bestellen |  |  | Herbst
Inventur Küchenmaterialien | mit Bilder |  | Einheitliche und funktionierende Küchenausstattung auf dem Kaunerberg | Frühjahr 16
Rauchmelder zählen | Rauchmelder bestellen |  |  | Frühjahr 16
Webcam neue FTP-Daten einrichten |  |  |  | Herbst
Kappelle: Seil für Glocke ausmessen |  |  | Seil ist verschwunden | Frühjahr 16

## Franzens Feste
ToDo Herbst 2015
| Aktion hierzu | Erl | Grund | Ende
Treppe bis zum Absatz fertig machen (Holzschopf zur Straße) | Beton + Stufen kaufen |  | Alte Steine sind gebrochen | Herbst
Lampenbälle Aufenthaltsraum ordentlich aufhängen |  |  |  | Herbst
Spruch schleifen 6er Zimmer |  |  |  | Herbst
Durchreiche zur Küche schleifen und lacken |  |  |  | Herbst
Backofentür öffnet sich selbstständig |  |  |  | Herbst
Vorratsschrank FF Drehstange unten einbauen | Material: Im Vorratsschrank |  |  | Herbst
Zuleitung FF: Ist diese isoliert? | Check |  |  | Frühjahr 16
Barhocker Partyscheune aufbauen |  |  |  | Herbst
Tür 6er Zimmer reparieren |  |  |  | Herbst
Abfluss Herrenbad |  |  | ist wohl undicht | Herbst
Sockel neu streichen |  |  |  | Herbst
Vor Scheune "aufhübschen" Bsp: Wände verputzen od. weiß streichen |  |  |  | Herbst
Wand Aufgang 1. in 2, OG verputzen |  |  |  | Herbst
Abschluss Herd & Arbeitsplatte |  |  |  | Frühjahr 16

## Casa II
ToDo Herbst 2015
| Aktion hierzu | Erl | Grund | Ende
Zum Planen: Aus dem hinteren 8er ein 6er Zimmer machen, Fenster (wieder) aktivieren, Wand zum anderen Zimmer isolieren | Plan erstellen |  |  | Herbst 16/Frühjahr 17
Riss über Küchenfenster (Blick von hinterer Terrasse) abdichten. Löcher vom Geländer zuspachteln |  |  |  | Herbst
Steine aus Stützwand vor Casa ausgebrochen --> neu einmörteln |  |  |  | Herbst
Neue Abdeckung für Schacht betonieren | Schachtdeckel ist gekauft |  |  | Herbst
Vorplatz gammelt: Neuer Holzbalken |  |  |  | Herbst
Kachelofen streichen |  |  |  | Herbst
Gardinengleiter Aufenthaltsraum |  |  |  | Herbst
Fenster in Haustüren einbauen (EG + 1. OG --> Reinhart) | Flure dunkel |  |  | Herbst/Frühjahr 16
Scheibe Aufenthaltsraum gesprungen (Walz-Thöni) |  |  |  | Herbst/Frühjahr 16
Verschiedene kleinere Reparaturarbeiten |  |  |  | Herbst

## Judith Moritz
ToDo Herbst 2015
| Aktion hierzu | Erl | Grund | Ende
Lacke, etc. unter Aufenthaltsraum inspizieren ggf. ausmisten und entsorgen |  |  |  | Herbst
Neuer Zaun für Vorplatz |  |  |  | Herbst / Frühjahr 16
Neuer Kompost |  |  |  | Herbst
Vorplatz "entmüllen" und herrichten |  |  |  | Herbst
Neue Sitzgelegenheit für den Grillplatz |  |  |  | Herbst 17
Kühlkapazitäten: Standort für einen Gefrierschrank "suchen" Unter der Treppe? |  |  |  | Herbst / Frühjahr 16
Beleuchtung Boilerraum + Keller |  |  |  | Herbst
Beleuchtung Durchgang Holzlager |  |  |  | Herbst
Licht Werkstatt zusammenklemmen |  |  |  | Herbst
Regal vor den Bädern an der Wand festschrauben |  |  |  | Herbst
Verschiedene Reparaturarbeiten |  |  |  | Herbst

## Grünstein
ToDo Herbst 2015
| Aktion hierzu | Erl | Grund | Ende
Haustürschloss klemmt |  |  |  | Herbst
Wasser geht nicht |  |  |  | Herbst
Mit Zementmörtel die Außenfassade in Schuss bringen |  |  |  | Herbst
Prüfen: Automat für Treppenhaus |  |  |  | Frühjahr 16
Dachrinnen säubern |  |  |  | Herbst
Zaun (vorne) richten! --> Bretter aus Keller verwenden Latten INNEN anschrauben! |  |  |  | Herbst
In dem Zuge: Keller aufräumen/ausmisten |  |  |  | Herbst
Neuer Türbeschlag Holzlager
Grünschnitt hinter/ums Haus |  |  |  | Herbst
Verschiedene Reparaturarbeiten |  |  |  | Herbst